## Projektzeitachse
Projekt: Musterprojekt |  |  | Projektidee definiert | 2016-03-15
Weitere Bezeichnungen |  |  | ENDPRÄSENTATION | 2016-06-09 |  |  | Verantwortlich
Projektleitung
Projektteam
Vera Karl
Nicola Deufemia
Stefanie Habersatter
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2016-03-15 | Projektidee definiert | Kick off |  | ¢¢¢ |  | 2 | 1
2016-04-07 | Projektstart |  |  | ÓÓÓ |  | 3 | 1
2016-05-01 | Design | Design steht - Bootstrap - Vorlage alte Webseite |  | ÓÓÓ |  | -3 | 1
2016-05-01 | Registrierung | Verantwortlicher UND Elternteil --> Bei klick auf Anmeldung wählbar |  | ÓÓÓ |  | 9 | 1
2016-05-01 | Datenbankdesign | Fertigstellung des Datenbankdesigns |  | ÓÓÓ |  | -9 | 1
|  |  |  | ÓÓÓ |  | 20 | 1
2016-05-14 | Admin Control Panel | Inhaber möchte diverse Datenbank-Abfragen tätigen können; Angebote hinzufügen bzw. bearbeiten/löschen |  | ÓÓÓ |  | -12 | 1
2016-05-14 | Administratives Formular (Verantwortlicher) |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 1
2016-05-18 | Schulkennzahl-Erkennung | Verantwortlicher-Formular: Schule, Straße wird automatisch vervollständigt (JSON-File) |  | ÓÓÓ |  | -5 | 1
|  |  |  | ÓÓÓ |  | 10 | 1
2016-05-22 | Eltern meldet Kind an (Formular) | Mit generierter Nummer, Nummer teilt Schule, Klasse, Angebot, Kind zu. |  | ÓÓÓ |  | -10 | 1
2016-05-22 | PDF Generierung |  |  | ÓÓÓ |  | 20 | 1
|  |  |  | ÓÓÓ |  | 5 | 1
2016-05-31 | StyleGuide | HÜ von Frontend-Mädi |  | ÓÓÓ |  | 12 | 1
|  |  |  | ÓÓÓ |  | -10 | 1
2016-06-02 | Test STARTZEITPUNKT |  |  | ÓÓÓ |  | 8 | 1
2016-06-09 | ENDPRÄSENTATION |  |  | ÓÓÓ |  | 20 | 1
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Die erste, sowie die letzte Zeile werden oben rechts angezeigt.